## 外部材料采购
软件许可报价单
产品及版本 | 单位 | 单价(RMB) | 授权数量 | 价格
0
0
0
0
小计 |  |  |  | 0
数据库 |  |  | 8% | 0
授权费总价 |  |  |  | 0
用户折扣 |  |  | 40% | 0
授权费净价 |  |  |  | 0
维护费 (全年度) | Base 基价 | 0 | 22% | 0
软件税费( 增值税17% ) |  |  |  | 0
总报价(含全年维护费及税费) |  |  |  | 0
外部物资采购明细
型号 | 描述 | 数量 | 单价（元） | 金额
0
0
0
0
0
0
| 成本合计： |  |  | 0
| 硬件材料价格汇总： |  |  | 0
|  |  | 增值税 | 0

## 里程碑计划
填写绿底部分
智慧社区第一期项目研发预算人天
角色 | 人员 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 第五阶段 | 合计
|  | 项目准备 | 蓝图设计 | 系统实现 | 测试与上线准备 | 上线及支持
| 开始时间 | 2018-10-23 | 2018-11-01 | 2018-11-07 | 2019-01-18 | 2019-01-25
| 结束时间 | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-02-28
项目经理 | 赵伟 | 9 | 7 | 58 | 5 | 22 | 101
需求与原型设计 | 卢君 | 9 | 7 | 58 | 5 | 10 | 89
JAVA开发 | 韦伟 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
JAVA开发 | 冷泉 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
JAVA开发 | 伏彬 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
架构支持 | 贺俊 | 9 | 7 | 35 | 4 | 5 | 60
JAVA开发 | 刘杨 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
前端开发 | 王晶 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
前端开发 | 彭聪 | 0 | 2 | 58 | 5 | 10 | 75
前端开发 | 王泽林 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
前端开发 | 李元峰 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
测试 | 陈雪夫 | 0 | 0 | 58 | 5 | 10 | 73
环境支持 | 肖永波 | 1 | 0 | 58 | 5 | 5 | 69
测试与QA | 田宇 | 2 | 2 | 35 | 5 | 10 | 54
合计 |  | 30 | 25 | 766 | 69 | 142
| 内部人天 | 30 | 25 | 766 | 69 | 142 | 1032
| 协作人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
特别说明：

## 外部服务采购
填写绿底部分
外部服务采购-信息咨询费
按人天结算的外包服务采购
协作顾问人天明细
项目计划开始时间 | 2018-10-23 |  | 项目计划结束时间 | 2019-02-28
阶 段 计 划 和 成 本 预 算
阶段名称 | 开始时间 | 完成时间 | 协作顾问人天数 | 协作成本
项目准备 | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 0 | 0
分析设计 | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 0 | 0
基础功能开发 | 2018-11-07 | 2019-01-18 | 0 | 0
扩展功能开发 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 0 | 0
软件测试 | 2019-01-25 | 2019-02-28 | 0 | 0
[5 empty] | 选择 |  | 增值税
分类合计 |  |  | 0 | 0 | 增票（原价/1.06） | 0 | 0
成本预算标准与汇总
项目 | 级别 | 人天成本标准
协作顾问成本标准 |  | 850 | 协作顾问成本 | 0
不按人天结算的外包服务采购 |  |  |  |  | 选择 |  | 增值税
总包价： |  |  | 0 |  | 增票（原价/1.06） | 0 | 0
咨询服务费 |  |  |  |  | 选择 |  | 增值税
总包价： |  |  |  |  | 增票（原价/1.06） | 0 | 0

## 项目日常费用
项目日常差旅费与房租费（技术开发人员填写）
|  | 往返路费 |  |  | 住宿费（享受差旅补贴类填写） |  |  | 市内交通费 | 总计 | 房租费（未享受差旅补贴采取租房类填写）
项目阶段（填写） | 角色 | 单价 | 人次数 | 小计 | 住宿标准 | 住宿人天数 | 小计 | 市内交通费 |  | 租住月数 | 月租金 | 水电气物业费等 | 小计
项目准备 | 项目经理 | 110 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0
蓝图设计 | JAVA开发 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
系统实现 | JAVA开发 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0
测试与上线准备 | JAVA开发 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 0
上线及支持 | JAVA开发 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  | 0
阶段名称 | 工作量 |  | 阶段费用
| 预计人天数 | 占总工作量
项目准备 | 30 | 2.907% | 78.4884
蓝图设计 | 25 | 2.422% | 65.407
系统实现 | 766 | 74.22% | 2004.0698
测试与上线准备 | 69 | 6.686% | 180.5233
上线与支持 | 142 | 13.76% | 371.5116
合计 | 1032
业务活动费、团队活动费（项目经理填写）
阶段 | 单价 | 数量 | 次数 | 金额 | 费用事由
项目准备
蓝图设计
系统实现 | 100 | 15 | 1 | 1500 | 项目人员聚餐1次
测试与上线准备 | 100 | 15 | 3 | 4500 | 项目人员聚餐及加班餐
上线与支持 | 100 | 15 | 1 | 1500 | 项目人员聚餐1次
合计 |  |  |  | 7500
项目日常费用-其他费用（项目经理填写）
阶段 | 租房生活用品名称 | 租房生活用品数量 | 单价 | 小计
项目准备 |  |  |  | 0
蓝图设计 |  |  |  | 0
系统实现 |  |  |  | 0
测试与上线准备 |  |  |  | 0
上线与支持 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
合计 |  |  |  | 0
其他费用（项目经理填写）
阶段 | 费用事由 | 金额
项目准备 | 办公费
蓝图设计
系统实现
测试与上线准备
上线与支持
合计 | 合计 | 0
增加费用科目（项目经理填写）
阶段 | 费用事由 | 金额
项目准备
蓝图设计
系统实现
测试与上线准备
上线与支持
合计 |  | 0

## 人力资源成本计划
公司内部人力成本预算
阶 段 计 划 和 成 本 预 算
阶段名称 | 开始时间 | 完成时间 | 内部人天数 | 人天标准 | 人力成本 | BASE地研发 | 奖励标准 | 项目节点奖励 | 非BASE地研发 | 奖励标准 | 项目节点奖励 | 项目节点总奖励 | 总成本 | 备注
项目准备 | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 30 | SEI产品研发部 | 21000 | 21 | 60 | 1260 | 0 | 160 | 0 | 1260 | 22260
蓝图设计 | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 25 | SEI产品研发部 | 17500 | 20 | 60 | 1200 | 0 | 160 | 0 | 1200 | 18700
系统实现 | 2018-11-07 | 2019-01-18 | 766 | SEI产品研发部 | 536200 | 620 | 60 | 37200 | 0 | 160 | 0 | 37200 | 573400
测试与上线准备 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 69 | SEI产品研发部 | 48300 | 68 | 60 | 4080 | 0 | 160 | 0 | 4080 | 52380
上线及支持 | 2019-01-25 | 2019-02-28 | 142 | SEI产品研发部 | 99400 | 56 | 60 | 3360 | 0 | 160 | 0 | 3360 | 102760
分类合计 |  |  | 1032 |  | 722400 |  |  | 47100 |  |  | 0 |  | 769500
内部人天成本标准
SAP | 700
PDM、电子商务 | 500
云服务、SEI、物流 | 700
集团支持、集成、教育、系统运维 | 400
项目节点奖励标准 |  | 奖励标准结合根据评议后的标准填写
项目准备 | 1260
需求分析 | 1200
软件设计 | 37200
软件开发 | 4080
软件测试 | 3360

## 分阶段成本表（自动）
分阶段成本表
金额单位：人民币元
项 目 信 息
项目经理（签字）：
项目名称 | 智慧社区第一阶段系统研发项目 |  |  | 业务范围 |  |  | 成本中心 | Q001028
项目计划开始时间 | 2018-10-23 |  |  | 项目计划结束时间 |  | 2019-02-28
阶 段 计 划 和 成 本 预 算
阶段名称 | 开始时间 | 完成时间 | 项目预计投入人天数合计 |  |  |  | 差旅费 | 项目节点奖励 | 阶段成本合计
|  |  | 内部人天数 | 人力成本 | 协作顾问人天数 | 协作成本
项目准备 | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 30 | 21000 | 0 | 0 | 78.4884 | 1260 | 22338.4884
分析设计 | 2018-11-01 | 2018-11-09 | 25 | 17500 | 0 | 0 | 65.407 | 1200 | 18765.407
基础功能开发 | 2018-11-07 | 2019-01-18 | 766 | 536200 | 0 | 0 | 2004.0698 | 37200 | 575404.0698
扩展功能开发 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 69 | 48300 | 0 | 0 | 180.5233 | 4080 | 52560.5233
软件测试 | 2019-01-25 | 2019-02-28 | 142 | 99400 | 0 | 0 | 371.5116 | 3360 | 103131.5116
分类合计 |  |  | 1032 | 722400 | 0 | 0 | 2700 | 47100 | 772200
成本预算标准与汇总
人力成本标准 |  |  |  | 项目成本汇总
项目 | 级别 | 人天数 |  | 内部人工成本 |  |  | 769500 | 预算金额 | 公司标准
内部顾问成本标准 |  | 1032 |  | 差旅费 |  |  | 2700
协作顾问成本标准 |  | 0 |  | 协作顾问成本 |  |  | 0
|  |  |  | 外部材料采购成本 |  | #REF! | 见外部材料采购

## 项目成本预算表（自动）
资产化研发项目成本预算表
填表日期：
项目名称： | 智慧社区第一阶段系统案发项目 | 项目经理（签字）:
项目WBS： |  | 项目开发所在地: | 成都 |  | 项目开始-完成时间 | 2018-10-23 | 2019-02-28
预算科目 |  | 预算内容 | 预算金额 | 备注 | 预算调整1（手工填写调整金额） | 预算调整2（手工填写调整金额） | 预算情况说明及补充
1.外部材料采购 | 外部物资采购 | 主要物资(软件许可（17%增票结算）、相关硬件等) | 0 | 软件许可/材料采购
2.外部服务采购 | 信息咨询费 | 按人天结算的外包服务采购 | 0 | 两种形式：普票（原价），增票（原价/1.06），格式同D8
|  | 不按人天结算的外包服务采购 | 0 | 两种形式：普票（原价），增票（原价/1.06），格式同D8
|  | 咨询服务费 | 0
3.项目日常费用预算 | 国内差旅费 | 由项目日常费用+三表D、G栏自动生成 | 0
| 项目期间交通费 | 由项目日常费用+三表H栏自动生成 | 2700
| 房租费 | 项目经理填写：项目期间租住住房、办公场地及租房相关预计发生的水电、物业等的费用。 | 0 | 增加子表“其他费用”，数据连接
| 业务活动、团队活动费 | 项目经理填写 | 7500
| 其他费用 | 项目经理填写：金额较大的，请列明具体费用。 | 0 | 增加子表“其他费用”，数据连接
| 办公费 | 项目经理填写：表中所列科目不全时增加 | 0 | 增加子表数据连接
4.人力成本 | 人力成本-标准成本 | 所有自有顾问资源投入预算 | 722400 | 根据公司部门平均标准
| 人力成本-项目节点奖励 |  | 47100 | 根据评议后的标准
项目成本合计 |  |  | 779700 |  | 0 | 0
总经理（签字）： 财务总监（签字）： 分管领导（签字）： 部门经理（签字）：
备注：
1、项目日常费用预算中所涉及内容是在费用系统上进行费用报销的，请注意将预算科目与实际进行报销时的申请科目相匹配。
2、项目采购成本预算中涉及的内容是不在费用系统上进行费用报销，走采购流程的。
3、人力成本是根据表分阶段成本表、差旅与住宿表关联得来。
4、为了缩短预算审批时间，请预算表格填制人员根据项目预算具体内容将“情况说明及补充”填写完整。
5、在项目实施过程中如有预算调整需在对应页面填写预算明细，并在本页面预算调整栏手工填写对应的调整金额。并在预算说明及补充栏说明调整原因