## 任务明细
营销平台开发计划
模块 | 一级菜单 | 菜单 | 业务简述 | 功能清单 | 备注描述 | 需求与设计 | 开发（天） | 调试/测试 | 小计
货源管理 | 库区管理 | 库区管理 | 库区基本信息配置、库区和库位关系及库区和组织关系 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 | 查询条件：库区类型、组织、工厂、库位、状态、库区编码、名称 | 1 | 3 | 2 | 6
|  |  |  | 库区组织链接 |  |  | 0.25
库区库位链接
|  | 库区库位管理 | 库区和库位的关系表数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 | 查询条件：工厂、库位、状态 | 2 | 3 | 2 | 7
|  | 库区组织 | 库区和组织的关系表数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 | 查询条件：组织、状态 | 2 | 2 | 1 | 5
| 货源配置 | 库区类型 | 库区类型数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 | 查询条件：编码、名称、状态 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库存类型 | 库存类型数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 | 查询条件：编码、名称、状态 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 工厂管理 | 工厂的数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 | 查询条件：编码、名称、状态 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 工厂库位 | 工厂和库位的关系表数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库位管理 | 库位表数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 装运点管理 | 装运点的数据维护 | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 库存管理 | 库区库存查询 | 查询库区库存情况 | 列表查询、导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库位库存查询 | 查询库位库存情况 | 列表查询、导出 | 查询条件：工厂、库区、产品 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库区占用明细 | 查询库区中占用情况 | 列表查询、导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库位占用明细 | 查询库位占用情况 | 列表查询、导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库区请求日志查询 | 库区请求日志查询 | 库区请求日志查询列表 | 从MongoDb中获取数据 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库位请求日志查询 | 库位请求日志查询 | 库位请求日志查询列表 | 从MongoDb中获取数据 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 库存接口 | 同步sap库存，订单占用库区库存，生成erp订单时，占用库位库存 | 库区库存占用接口 | 创建订单时，占用 | 3 | 5 | 3 | 11
|  |  |  | 库区库存可用接口 |  | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 库区占用释放接口 | 订单作废时，释放 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 库位库存与R3同步接口 | 同步库位库存，并同步库区库存 | 1 | 3 | 2 | 6
|  |  |  | 库位库存占用接口 | 创建erp订单时，占用库位 | 3 | 5 | 3 | 11
|  |  |  | 库位库存释放接口 | 创建r3订单成功时，库位释放，库区释放 | 3 | 3 | 3 | 9
|  |  |  | 与sap对接，同步库存数据 | 调用sap接口 | 1 | 5 | 2 | 8
|  |  |  | 其他接口 |  | 3 | 10 | 3 | 16
|  |  |  | 库位库存可用接口 |  | 1 | 1 | 1 | 3
价格管理 | 价格申请 | 价格申请 | 对客户级、组织级、产品级价格申请，并对接流程引擎 | 我的价格申请列表、导出 |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | 新增价格申请 | 根据组织、客户选择产品 | 2 | 3 | 1 | 6
|  |  |  | 编辑价格申请 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 新增客户级物料 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 新增组织级物料 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 新增产品级物料 |  |  | 2 | 1 | 3
|  |  |  | 删除物料 | 对内存中的物料直接删除，已有数据改状态 |  | 2 | 1 | 3
|  |  |  | 导入价格明细数据 | 导入客户、组织、产品级的价格数据 | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 流程引擎 |  | 7 | 14 | 7 | 28
|  |  |  | 查看价格申请详情 | 查看抬头、价格、操作日志、状态信息 | 1 | 2 | 1 | 4
| 价格审批 | 我的价格待审批列表 |  | 审批列表 | 对申请单进行查看、审批 | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 查看价格申请单详情 | 查看抬头、价格、操作日志、审批信息、状态信息 | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 审批 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  | 我的已审批的价格列表 |  | 价格列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看 | 价格申请单详情和审批信息 | 1 | 2 | 1 | 4
| 价格查询 | 价格申请单查询 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看详情 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 价格查询 | 产品级价格查询 |  | 列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 组织级价格查询 |  | 列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 客户级价格查询 |  | 列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 价格配置 | 定价过程 |  | 列表、新增、修改、启用、停用 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 组织定价过程 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 后台任务 | 价格拆分 | 将客户级、组织级价格、产品级价格按日期连续拆分 |  | 定时任务 | 2 | 3 | 2 | 7
|  | 价格上传R3 |  |  | 将拆分后的价格数据上传到sap中 | 1 | 5 | 3 | 9
| 后台接口 | 价格查询接口 | 传入物料、客户、组织查询当前价格 |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
信用管理 | 信用配置 | 信控范围 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 授信等级 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 客户信用 | 客户信用 |  | 列表查询、导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 同步信用 |  | 1 | 5 | 3 | 9
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 占用明细 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 使用明细 |  | 列表查询 |  | 2 | 2 | 1 | 5
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 授信管理 | 授信申请 |  | 列表查询 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 新增 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 编辑 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 作废 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 对接流程引擎 |  | 4 | 16 | 8 | 28
|  |  |  | 查看抬头、操作日志、审批、状态 |  | 2 | 3 | 2 | 7
|  | 授信审批 |  | 待审批列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 审批 |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  | 我的已审批 |  | 已审批的授信 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看 |  | 1 | 2 | 2 | 5
| 授信额度管理 | 授信额度 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 导出excel |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 新增授信 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 编辑授信 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 授信额度分配 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 额度使用明细 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 额度规则 |  | 组织级额度和客户级额度 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 应付款信用管理 | 应付款管理 |  | 应付款列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 同步R3应付款 | 接口 | 2 | 7 | 3 | 12
|  |  |  | 单个同步 |  | 1 | 3 | 2 | 6
|  |  |  | 冻结 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 应付款冻结管理 |  | 列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 授信、编辑 |  | 2 | 3 | 1 | 6
合同订单管理 | 基础配置 | 合同订单类型配置 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 合同管理 | 合同列表 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 同步合同数据 |  | 3 | 10 | 5 | 18
|  |  |  | 创建订单 |  | 4 | 5 | 5 | 14
|  |  |  | 查看订单 |  | 2 | 3 | 3 | 8
|  |  |  | 查看合同详情（抬头、物料、执行、订单明细） |  | 2 | 3 | 3 | 8
| 合同订单 | 合同订单列表 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看订单 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 编辑订单 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 作废订单 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 接口对接 | 获取待创建订单的合同列表 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 获取合同详情 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 7
智能订单管理 | 基础配置 | 订单类型 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 4 | 2 | 4 | 10
|  | 组织订单关系配置 |  | 列表查询 |  | 1 | 4 | 2 | 7
|  |  |  | 新增 |  | 1 | 4 | 2 | 7
|  |  |  | 编辑 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 渠道设置 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 来源设置 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 附件设置 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 消息设置 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 行项目设置 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 禁用 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 配送方式 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 订单原因 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 退货原因 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 国际贸易条件 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 运输方式 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 地区管理 |  | 列表、新增、修改、导入、导出、停用、启用模板下载 |  | 1 | 2 | 1 | 4
| 营销平台订单 | 我的订单 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 新增订单 |  | 6 | 20 | 7 | 33
|  |  |  | 编辑订单 |  | 4 | 10 | 5 | 19
|  |  |  | 作废订单 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 导出excel |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 查看订单抬头 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 查看订单行项目 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 查看操作日志 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 查看审批日志 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 对接流程引擎 |  | 3 | 16 | 8 | 27
|  |  |  | 查看流程状态 |  | 1 | 4 | 1 | 6
|  | 我的退回订单 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 编辑订单 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 作废订单 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 导出excel |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看订单抬头 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看订单行项目 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看操作日志 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看审批日志 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看流程状态 |  | 1 | 4 | 1 | 6
| 订单审批 | 待审批订单 |  | 列表查询，导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 已审批订单 |  | 列表查询，导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 订单审批 |  | 审批 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看订单抬头 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看订单行项目 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看操作日志 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看审批日志 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看流程状态 |  | 1 | 4 | 1 | 6
| 订单管理 | 订单查询 |  | 查看订单列表、导出 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 订单冻结 |  | 冻结与解冻 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看订单详情（抬头、行项目、审批、订单状态） |  | 2 | 4 | 2 | 8
| erp订单 | 创建erp订单 |  | 待创建erp订单列表 |  | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 导出excel |  | 11 | 2 | 1 | 14
|  |  |  | 查看订单详情（抬头、行项目、审批、订单状态） |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 拆分订单 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  | 接口 | 将预订单传递给r3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | 后台任务 | 自动拆分r3单 |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | erp交货单 |  | 列表查询 |  | 1 | 2 | 3 | 6
|  |  |  | 同步交货状态 |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  |  |  | 查看交货单抬头 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看交货单行项目 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看交货单日志 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 查看交货单状态 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 后台任务 | 后台任务去同步交货状态 |  |  | 1 | 6 | 3 | 10
|  | 手动同步 | 手动同步单个订单的交货状态 |  |  | 1 | 2 | 1 | 4
计划管理 | 计划制定 | 计划制定 |  | 计划列表 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 新增销售计划 |  | 2 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 编辑销售计划 |  | 2 | 3 | 2 | 7
|  |  |  | 导入数据 |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  |  |  | 导出数据 |  | 1 | 1 | 1 | 3
| 计划执行 | 销售计划分析 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 18
|  | 主数据对接 | 客户数据 | 列表查询、同步、导出、启用、停用 | 客户基本视图、销售视图、联系人视图 | 4 | 12 | 4 | 20
|  |  | 物料数据 | 列表查询、同步、导出、启用、停用 | 物料基本视图 | 2 | 3 | 2 | 7
|  |  | 销售组织 | 列表查询、新增、编辑、编号、导出、启用、停用 | 对销售组织扩展对应的erp业务属性 | 2 | 3 | 2 | 7
|  |  | 基本单位 | 列表查询、新增、编辑、编号、导出、启用、停用 |  | 2 | 3 | 2 | 7
|  |  | 分销渠道 | 列表查询、新增、编辑、编号、导出、启用、停用 |  | 2 | 3 | 2 | 7
|  |  | 产品组 | 列表查询、新增、编辑、编号、导出、启用、停用 |  | 2 | 3 | 2 | 7
|  |  | 组织销售范围 | 列表查询、新增、编辑、导入、导出、启用、停用 | 对组织的销售范围进行数据维护 | 2 | 3 | 2 | 7
|  | 跨系统的接口对接 | 与MDM对接 |  |  | 4 | 14 | 7 | 25
|  |  | 与合同模块对接 |  |  | 3 | 7 | 3 | 13
|  |  | 与SAP对接 |  |  | 4 | 14 | 7 | 25
上线准备
上线支持
[6 empty] | 270 | 564.75 | 297 | 1131.5