## 货源模块
货源管理模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
货源管理 | 库区类型 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库存类型 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 工厂 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库位 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 工厂库位 | 刘华杰 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 装运点 | 刘华杰 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库区管理 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库区库位 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库区组织 | 刘华杰 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 组织选择组件 | 喻兰
| 行政区域选择组件 | 喻兰
| 组织货源规则 | 南海晨 | 2018-12-08 | 2018-12-09
| 库区可用接口 | 戴福祥 | 2018-12-10 | 2018-12-10
| 库位可用接口 | 刘华杰 | 2018-12-10 | 2018-12-10
| 库位同步接口 | 戴福祥 | 2018-12-11 | 2018-12-13
| 库区占用接口 | 刘华杰 | 2018-12-12 | 2018-12-18
| 库位占用接口 | 戴福祥 | 2018-12-13 | 2018-12-19

## 价格模块
价格模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
价格管理 | 定价过程 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 曾强26号到位
| 组织定价过程 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 价格申请-产品级 | 曾强 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 价格申请-组织级 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 价格申请-客户级 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
开单价格查询
| 价格申请单对接流程引擎 | 曾强 后/王齐龙 前 | 2018-12-10 | 2018-12-15
| 价格申请查询（前后台） | 王齐龙 | 2018-12-08 | 2018-12-15
| 产品价格查询 - 后台 | 曾强 | 2018-12-08 | 2018-12-08
| 组织价格查询 - 后台 | 曾强 | 2018-12-08 | 2018-12-08
| 客户价格查询 - 后台 | 曾强 | 2018-12-08 | 2018-12-08
| 价格拆分定时服务（后台） | 曾强 | 2018-12-15 | 2018-12-18

## 订单模块
订单模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
订单管理 | 订单类型 | 柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 配送方式 | 柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 订单原因 | 南海晨 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 退货原因 | 南海晨 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 国际贸易条件 | 南海晨 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 运输方式 | 柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 组织订单类型 | 喻兰、柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 我的订单 | 喻兰、柯程文 | 2018-12-08 | 2018-12-15
| 我的订单(对接流程引擎） | 喻兰、柯程文
| 组织订单规则 | 南海晨 | 2018-12-08 | 2018-12-10
| 销售组织 | 南海晨 | 2018-12-12 | 2018-12-13
| 组织销售范围 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 分销渠道 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 产品组 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 基本单位 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15

## 信用模块
信用模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
信用管理 | 信控范围 | 戴富祥 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 由于信用系统公司已采购，暂停开发
| 授信等级 | 刘华杰 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 由于信用系统公司已采购，暂停开发