## 货源模块
货源管理模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
货源管理 | 库区类型 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库存类型 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 工厂 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库位 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 工厂库位 | 刘华杰 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 装运点 | 刘华杰 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库区管理 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库区库位 | 戴福祥 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 库区组织 | 刘华杰 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 组织选择组件 | 喻兰
| 行政区域选择组件 | 喻兰
| 组织货源规则 | 南海晨 | 2018-12-08 | 2018-12-09
| 库区可用接口 | 戴福祥 | 2018-12-10 | 2018-12-10
| 库位可用接口 | 刘华杰 | 2018-12-10 | 2018-12-10
| 库位同步接口 | 戴福祥 | 2018-12-11 | 2018-12-13
| 库区占用接口 | 刘华杰 | 2018-12-12 | 2018-12-18
| 库位占用接口 | 戴福祥 | 2018-12-13 | 2018-12-19
| 库位同步接口代码优化 | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 库区同步接口 | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 库位占用接口代码优化 | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 单元测试（同步接口2个） | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 单元测试（库区和库位占用） | 刘华杰 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 库区占用接口优化 | 刘华杰 | 2018-12-20 | 2018-12-21
| 库位占用代码优化（请求汇总验证，调用可用方法） | 戴富祥 | 2018-12-24 | 2018-12-24
| 库存同步接口，增加一张请求日志表（采用新事务），库区表增加了同步请求号 | 戴富祥 | 2018-12-24 | 2018-12-24
| 库区库存 | 刘华杰、王齐龙 | 2018-12-24 | 2018-12-26
| 库区同步情况表 | 刘华杰 | 2018-12-24 | 2018-12-26
| 库区占用明细 | 刘华杰 | 2018-12-24 | 2018-12-26
| 库位占用释放接口实现 | 戴富祥 | 2019-01-05 | 2019-01-07
| 货源接口多线程测试 | 戴富祥 | 2019-01-08 | 2019-01-09
|  | 刘华杰 | 2019-01-08 | 2019-01-09

## 价格模块
价格模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
价格管理 | 定价过程 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 曾强26号到位
| 组织定价过程 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 价格申请-产品级 | 曾强 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 价格申请-组织级 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30
| 价格申请-客户级 | 王齐龙 | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30
开单价格查询
| 价格申请单对接流程引擎 | 曾强 后/王齐龙 前 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 对接了4天，进展缓慢，已暂停。
| 价格申请查询（前后台） | 王齐龙 | 2018-12-08 | 2018-12-15
| 产品价格查询 - 后台 | 曾强 | 2018-12-08 | 2018-12-08
| 组织价格查询 - 后台 | 曾强 | 2018-12-08 | 2018-12-08
| 客户价格查询 - 后台 | 曾强 | 2018-12-08 | 2018-12-08
| 价格拆分定时服务（后台） | 曾强 | 2018-12-15 | 2018-12-18
| 价格申请单的数据保存方式调整为单条记录新增和保存 | 王齐龙、曾强 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 原因是本地数据处理时，对本地数据分页显示时，搜索功能，实现复杂
| 价格查询接口 - （后台） | 曾强 | 2018-12-19 | 2018-12-19
| 价格申请查询 -（前台） | 王齐龙 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 增加了流程状态和状态改变的日志表
| 申请单查询（前后台） | 王齐龙 | 2018-12-19 | 2018-12-19
| 产品级价格查询（前后台） | 王齐龙 | 2018-12-19 | 2018-12-19
| 价格查询接口 | 曾强 | 2018-12-20 | 2018-12-21
| 代码优化（拆分） | 曾强 | 2018-12-22 | 2018-12-22
| 申请单查询 导出 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| 组织级价格查询 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 客户级价格查询 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 开单价查询 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-22
| 价格拆分代码优化 | 曾强 | 2018-12-24 | 2018-12-25
| 价格申请单导入验证 | 王齐龙 | 2018-12-24 | 2018-12-25
| 价格申请单及查询页面布局调整 | 王齐龙 | 2018-12-24 | 2018-12-25
| 价格申请单增加回款方式、产品等级、阶梯、货币单位 | 曾强、王齐龙 | 2018-12-25 | 2018-12-29

## 订单模块
订单模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
订单管理 | 订单类型 | 柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 配送方式 | 柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 订单原因 | 南海晨 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 退货原因 | 南海晨 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 国际贸易条件 | 南海晨 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 运输方式 | 柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 组织订单类型 | 喻兰、柯程文 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
|  |  | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-07
| 我的订单 | 喻兰、柯程文 | 2018-12-08 | 2018-12-15
| 我的订单(对接流程引擎） | 喻兰、柯程文
| 组织订单规则 | 南海晨 | 2018-12-08 | 2018-12-10
| 销售组织 | 南海晨 | 2018-12-12 | 2018-12-13
| 组织销售范围 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 分销渠道 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 产品组 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 基本单位 | 南海晨 | 2018-12-14 | 2018-12-15
| 产品 | 南海晨 | 2018-12-17 | 2018-12-17
| 基础功能迁移 | 南海晨 | 2018-12-19
| 基础服务的功能迁移 | 柯程文 | 2018-12-19
| 订单查看 |  | 2018-12-20
| 订单保存为草稿 |  | 2018-12-21
| 基础服务迁移，并删除订单中的基础服务 |  | 2018-12-20
| 订单组织规则整合 |  | 2018-12-22
| 订单后台代码优化 |  | 2018-12-22
| 地区页面 | 南海晨 | 2018-12-20
| 基础功能页面在ecmp中调整正常 | 南海晨 | 2018-12-21

## 信用模块
信用模块开发计划
模块名称 | 模块内容 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
信用管理 | 信控范围 | 戴富祥 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 由于信用系统公司已采购，暂停开发
| 授信等级 | 刘华杰 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 由于信用系统公司已采购，暂停开发
| 信控范围 | 南海晨 | 2018-12-24 | 2018-12-24
| 授信等级 | 南海晨 | 2018-12-25 | 2018-12-25
元旦后，新原型修改了新的表结构
| 信控范围 | 南海晨 | 2019-01-03 | 2019-01-04
| 授信等级 | 南海晨 | 2019-01-03 | 2019-01-04
| 授信申请 | 南海晨 | 2019-01-07
| 组织授信额度 | 王浩宇 | 2019-01-02 | 2019-01-08
| 组织授信额度明细 | 王浩宇 | 2019-01-02 | 2019-01-08

## Sheet1
库位同步接口代码优化 | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
库区同步接口 | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
库位占用接口代码优化 | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
单元测试（同步接口2个） | 戴富祥 | 2018-12-20 | 2018-12-22
单元测试（库区和库位占用） | 刘华杰 | 2018-12-20 | 2018-12-22
库区占用接口优化 | 刘华杰 | 2018-12-20 | 2018-12-21
价格查询接口 | 曾强 | 2018-12-20 | 2018-12-21
代码优化（拆分） | 曾强 | 2018-12-22 | 2018-12-22
申请单查询 导出 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-20
组织级价格查询 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-22
客户级价格查询 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-22
开单价查询 | 王齐龙 | 2018-12-20 | 2018-12-22
订单查看 | 柯程文、喻兰 | 2018-12-20 | 2018-12-20
订单保存为草稿 | 柯程文、喻兰 | 2018-12-20 | 2018-12-21
基础服务迁移，并删除订单中的基础服务 | 柯程文、喻兰 | 2018-12-20 | 2018-12-20
订单组织规则整合 | 柯程文、喻兰 | 2018-12-20 | 2018-12-22
订单后台代码优化 | 柯程文、喻兰 | 2018-12-20 | 2018-12-22
订单查询页面 | 喻兰 | 2018-12-20 | 2018-12-22
地区页面 | 南海晨 | 2018-12-20 | 2018-12-20
基础功能页面在ecmp中调整正常 | 南海晨 | 2018-12-20 | 2018-12-21
2019/1/2日以后的功能清单
Token验证的处理
子功能操作权限 | 马超、杨新强
审批按钮的操作权限要和流程对接起来
字符长度限制的处理（与erp接口的和数据库相关的）
信用模块 | 马超、杨新强
合同订单管理
erp接口对接
流程引擎
bug修正
库位占用释放接口实现 | 戴富祥 | 2019-01-05 | 2019-01-07