## 外部材料采购
软件许可报价单
产品及版本 | 单位 | 单价(RMB) | 授权数量 | 价格
0
0
0
0
小计 |  |  |  | 0
数据库 |  |  | 8% | 0
授权费总价 |  |  |  | 0
用户折扣 |  |  | 40% | 0
授权费净价 |  |  |  | 0
维护费 (全年度) | Base 基价 | 0 | 22% | 0
软件税费( 增值税17% ) |  |  |  | 0
总报价(含全年维护费及税费) |  |  |  | 0
外部物资采购明细
型号 | 描述 | 数量 | 单价（元） | 金额
0
0
0
0
0
0
| 成本合计： |  |  | 0
| 硬件材料价格汇总： |  |  | 0
|  |  | 增值税 | 0

## 里程碑计划
填写绿底部分
营销平台第一期研发项目研发预算人天
角色 | 人员 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 第五阶段 | 合计
|  | 项目准备 | 蓝图设计 | 系统实现 | 测试与上线准备 | 上线及支持
| 开始时间 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2019-02-18 | 2019-04-15
| 结束时间 | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 2019-06-30
项目经理 | 杨新强 | 12 | 24 | 90 | 7 | 58 | 191
需求与原型设计 | 闫超 | 12 | 22 | 80 | 7 | 50 | 171
架构支持 | 马超 |  |  | 10 | 5 | 5 | 20
开发人员 | 柯程文 |  |  | 97 | 5 | 20 | 122
开发人员 | 戴富祥 |  |  | 97 | 5 | 20 | 122
开发人员 | 曾强 |  |  | 97 | 5 | 20 | 122
开发人员 | 南海晨 |  |  | 97 | 5 | 10 | 112
开发人员 | 王齐龙 |  |  | 97 | 5 |  | 102
开发人员 | 刘华杰 |  |  | 97 | 5 |  | 102
开发人员 | 喻兰 |  |  | 97 | 5 | 20 | 122
开发人员 | 李飞 |  |  | 64 | 5 | 20 | 89
开发人员 | 待确定 |  |  | 64 | 5 | 10 | 79
测试 | 待确定 |  |  | 30 | 50 | 56 | 136
测试 | 待确定 |  |  | 30 | 50 | 56
环境支持 | 肖永波 |  |  |  |  | 10 | 10
测试与QA | 田宇 | [5 empty] | 0
合计 |  | 24 | 46 | 1047 | 164 | 355
| 内部人天 | 24 | 46 | 1047 | 164 | 355 | 1636
| 协作人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
特别说明：

## 外部服务采购
填写绿底部分
外部服务采购-信息咨询费
按人天结算的外包服务采购
协作顾问人天明细
项目计划开始时间 | 2018-11-13 |  | 项目计划结束时间 | 2019-06-30
阶 段 计 划 和 成 本 预 算
阶段名称 | 开始时间 | 完成时间 | 协作顾问人天数 | 协作成本
项目准备 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 0 | 0
分析设计 | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 0 | 0
基础功能开发 | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 194 | 164900
扩展功能开发 | 2019-02-18 | 2019-04-12 | 10 | 8500
软件测试 | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 0 | 0
[5 empty] | 选择 |  | 增值税
分类合计 |  |  | 204 | 173400 | 增票（原价/1.06） | 163584.9057 | 9815.0943
成本预算标准与汇总
项目 | 级别 | 人天成本标准
协作顾问成本标准 |  | 850 | 协作顾问成本 | 173400
不按人天结算的外包服务采购 |  |  |  |  | 选择 |  | 增值税
总包价： |  |  | 0 |  | 增票（原价/1.06） | 0 | 0
咨询服务费 |  |  |  |  | 选择 |  | 增值税
总包价： |  |  |  |  | 增票（原价/1.06） | 0 | 0

## 项目日常费用
项目日常差旅费与房租费（技术开发人员填写）
|  | 往返路费 |  |  | 住宿费（享受差旅补贴类填写） |  |  | 市内交通费 | 总计 | 房租费（未享受差旅补贴采取租房类填写）
项目阶段（填写） | 角色 | 单价 | 人次数 | 小计 | 住宿标准 | 住宿人天数 | 小计 | 市内交通费 |  | 租住月数 | 月租金 | 水电气物业费等 | 小计
项目准备 | 项目经理 | 110 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0
蓝图设计 | 架构支持 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 0
系统实现 | 开发人员 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0
测试与上线准备 | 开发人员 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 0
上线及支持 | 开发人员 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  | 0
阶段名称 | 工作量 |  | 阶段费用
| 预计人天数 | 占总工作量
项目准备 | 24 | 1.467% | 58.6797
蓝图设计 | 46 | 2.812% | 112.4694
系统实现 | 1047 | 64% | 2559.9022
测试与上线准备 | 164 | 10.02% | 400.978
上线与支持 | 355 | 21.7% | 867.9707
合计 | 1636
业务活动费、团队活动费（项目经理填写）
阶段 | 单价 | 数量 | 次数 | 金额 | 费用事由
项目准备
蓝图设计
系统实现 | 40 | 13 | 10 | 5200 | 项目人员加班餐费
测试与上线准备 | 40 | 13 | 4 | 2080 | 项目人员加班餐费
上线与支持 | 100 | 13 | 2 | 2600 | 项目人员聚餐
合计 |  |  |  | 9880
项目日常费用-其他费用（项目经理填写）
阶段 | 租房生活用品名称 | 租房生活用品数量 | 单价 | 小计
项目准备 |  |  |  | 0
蓝图设计 |  |  |  | 0
系统实现 |  |  |  | 0
测试与上线准备 | 床上用品 | 12 | 300 | 3600
上线与支持 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
合计 |  |  |  | 3600
其他费用（项目经理填写）
阶段 | 费用事由 | 金额
项目准备 | 办公费 | 2000
蓝图设计
系统实现
测试与上线准备
上线与支持
合计 | 合计 | 2000
增加费用科目（项目经理填写）
阶段 | 费用事由 | 金额
项目准备
蓝图设计
系统实现
测试与上线准备
上线与支持
合计 |  | 0

## 人力资源成本计划
公司内部人力成本预算
阶 段 计 划 和 成 本 预 算
阶段名称 | 开始时间 | 完成时间 | 内部人天数 | 人天标准 | 人力成本 | BASE地研发 | 奖励标准 | 项目节点奖励 | 非BASE地研发 | 奖励标准 | 项目节点奖励 | 项目节点总奖励 | 总成本 | 备注
项目准备 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 24 | SEI产品研发部 | 16800 | 21 | 60 | 1260 | 0 | 160 | 0 | 1260 | 18060
蓝图设计 | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 46 | SEI产品研发部 | 32200 | 20 | 60 | 1200 | 0 | 160 | 0 | 1200 | 33400
系统实现 | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 1047 | SEI产品研发部 | 732900 | 620 | 60 | 37200 | 0 | 160 | 0 | 37200 | 770100
测试与上线准备 | 2019-02-18 | 2019-04-12 | 164 | SEI产品研发部 | 114800 | 68 | 60 | 4080 | 0 | 160 | 0 | 4080 | 118880
上线及支持 | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 355 | SEI产品研发部 | 248500 | 56 | 60 | 3360 | 0 | 160 | 0 | 3360 | 251860
分类合计 |  |  | 1636 |  | 1145200 |  |  | 47100 |  |  | 0 |  | 1192300
内部人天成本标准
SAP | 700
PDM、电子商务 | 500
云服务、SEI、物流 | 700
集团支持、集成、教育、系统运维 | 400
项目节点奖励标准 |  | 奖励标准结合根据评议后的标准填写
项目准备 | 1260
需求分析 | 1200
软件设计 | 37200
软件开发 | 4080
软件测试 | 3360

## 分阶段成本表（自动）
分阶段成本表
金额单位：人民币元
项 目 信 息
项目经理（签字）：
项目名称 | 营销平台第一期研发项目 |  |  | 业务范围 |  |  | 成本中心 | Q001028
项目计划开始时间 | 2018-11-13 |  |  | 项目计划结束时间 |  | 2019-06-30
阶 段 计 划 和 成 本 预 算
阶段名称 | 开始时间 | 完成时间 | 项目预计投入人天数合计 |  |  |  | 差旅费 | 项目节点奖励 | 阶段成本合计
|  |  | 内部人天数 | 人力成本 | 协作顾问人天数 | 协作成本
项目准备 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 24 | 16800 | 0 | 0 | 58.6797 | 1260 | 18118.6797
分析设计 | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 46 | 32200 | 0 | 0 | 112.4694 | 1200 | 33512.4694
基础功能开发 | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 1047 | 732900 | 0 | 0 | 2559.9022 | 37200 | 772659.9022
扩展功能开发 | 2019-02-18 | 2019-04-12 | 164 | 114800 | 0 | 0 | 400.978 | 4080 | 119280.978
软件测试 | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 355 | 248500 | 0 | 0 | 867.9707 | 3360 | 252727.9707
分类合计 |  |  | 1636 | 1145200 | 0 | 0 | 4000 | 47100 | 1196300
成本预算标准与汇总
人力成本标准 |  |  |  | 项目成本汇总
项目 | 级别 | 人天数 |  | 内部人工成本 |  |  | 1192300 | 预算金额 | 公司标准
内部顾问成本标准 |  | 1636 |  | 差旅费 |  |  | 4000
协作顾问成本标准 |  | 0 |  | 协作顾问成本 |  |  | 0
|  |  |  | 外部材料采购成本 |  | #REF! | 见外部材料采购

## 项目成本预算表（自动）
资产化研发项目成本预算表
填表日期：
项目名称： | 营销平台第一期研发项目
项目WBS： |  | 项目开发所在地: | 成都 |  | 项目开始-完成时间 | 2018-11-13 | 2019-06-30
预算科目 |  | 预算内容 | 预算金额 | 备注 | 预算调整1（手工填写调整金额） | 预算调整2（手工填写调整金额） | 预算情况说明及补充
1.外部材料采购 | 外部物资采购 | 主要物资(软件许可（17%增票结算）、相关硬件等) | 0 | 软件许可/材料采购
2.外部服务采购 | 信息咨询费 | 按人天结算的外包服务采购 | 163584.9057 | 两种形式：普票（原价），增票（原价/1.06），格式同D8
|  | 不按人天结算的外包服务采购 | 0 | 两种形式：普票（原价），增票（原价/1.06），格式同D8
|  | 咨询服务费 | 0
3.项目日常费用预算 | 国内差旅费 | 由项目日常费用+三表D、G栏自动生成 | 0
| 项目期间交通费 | 由项目日常费用+三表H栏自动生成 | 4000
| 房租费 | 项目经理填写：项目期间租住住房、办公场地及租房相关预计发生的水电、物业等的费用。 | 0 | 增加子表“其他费用”，数据连接
| 业务活动、团队活动费 | 项目经理填写 | 9880
| 其他费用 | 项目经理填写：金额较大的，请列明具体费用。 | 3600 | 增加子表“其他费用”，数据连接
| 办公费 | 项目经理填写：表中所列科目不全时增加 | 2000 | 增加子表数据连接
4.人力成本 | 人力成本-标准成本 | 所有自有顾问资源投入预算 | 1145200 | 根据公司部门平均标准
| 人力成本-项目节点奖励 |  | 47100 | 根据评议后的标准
项目成本合计 |  |  | 1375364.9057 |  | 0 | 0
总经理（签字）： 财务总监（签字）： 分管领导（签字）： 部门经理（签字）：
备注：
1、项目日常费用预算中所涉及内容是在费用系统上进行费用报销的，请注意将预算科目与实际进行报销时的申请科目相匹配。
2、项目采购成本预算中涉及的内容是不在费用系统上进行费用报销，走采购流程的。
3、人力成本是根据表分阶段成本表、差旅与住宿表关联得来。
4、为了缩短预算审批时间，请预算表格填制人员根据项目预算具体内容将“情况说明及补充”填写完整。
5、在项目实施过程中如有预算调整需在对应页面填写预算明细，并在本页面预算调整栏手工填写对应的调整金额。并在预算说明及补充栏说明调整原因