## 任务明细
营销平台开发计划
模块 | 功能 | 功能简述 | 子功能 | 子功能描述 | 开始日期 | 截止日期 | 开发人员 | 优先级 | 需求与设计 | 开发 | 调试/测试 | 小计
库区管理 | 库区管理 | 库区基本信息配置、库区和库位关系及库区和组织关系 | 库区列表 | 按库区名、编码、状态分页查询 |  |  |  | 一期 | 1 | 3 | 2 | 6
|  |  | 导出excel | 导出库区数据 |  |  |  | 一期 | 1 | 8 | 12 | 21
|  |  | 模板下载 | 下载导入数据的模板 |  |  |  | 一期 | 1 | 8 | 12 | 21
|  |  | 批量导入 |  |  |  |  | 一期 | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  | 新增 |  |  |  |  | 一期 | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  | 修改 |  |  |  |  | 一期 | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  | 停用\启用 |  |  |  |  | 一期 | 2 | 3 | 2 | 7
库区组织链接
库区库位链接
| 库区库位管理 | 库区和库位的关系表数据维护 | 库位列表 |  |  |  |  | 一期 | 2 | 4 | 2 | 8
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
| 库区组织 | 库区和组织的关系表数据维护 | 库区组织列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
货源配置 | 库区类型 | 库区类型数据维护 | 库区类型列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
| 库存类型 | 库存类型数据维护 | 库区类型列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
| 工厂管理 | 工厂的数据维护 | 工厂列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
工厂库位链接
| 工厂库位 | 工厂和库位的关小表数据维护 | 工厂库位列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增（选择库位页面）
修改
停用\启用
| 库位管理 | 库位表数据维护 | 库位列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
| 装运点管理 | 装运点的数据维护 | 装运点列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
库存管理 | 库区库存查询 | 查询库区库存情况 | 库区库存列表
导出excel
| 库位库存查询 | 查询库位库存情况 | 库位库存列表
导出excel
| 库区占用明细 | 查询库区中占用情况 | 库区占用列表
导出excel
| 库位占用明细 | 查询库位占用情况 | 库位占用列表
导出excel
| 库区请求日志查询 | 库区请求日志查询 | 库区请求日志查询列表
导出excel
| 库位请求日志查询 | 库位请求日志查询 | 库位请求日志查询列表
导出excel
| 库存接口 | 同步sap库存，订单占用库区库存，生成erp订单时，占用库位库存 | 库区库存占用接口 | 创建订单时，占用
库区库存可用接口
|  |  | 库区占用释放接口 | 订单作废时，释放
|  |  | 库位库存与R3同步接口 | 同步库位库存，并同步库区库存
|  |  | 库位库存占用接口 | 创建erp订单时，占用库位
|  |  | 库位库存释放接口 | 创建r3订单成功时，库位释放，库区释放
库位库存可用接口