## 任务明细
营销平台开发计划
序号 | 模块 | 功能 | 功能简述 | 子功能 | 子功能描述 | 优先级 | 需求与设计 | 开发 | 调试/测试 | 小计
| 库区管理 | 库区管理 | 库区基本信息配置、库区和库位关系及库区和组织关系 | 库区列表 | 按库区名、编码、状态分页查询 | 一期 | 1 | 3 | 2 | 6
|  |  |  | 导出excel | 导出库区数据 | 一期 | 1 | 8 | 12 | 21
|  |  |  | 模板下载 | 下载导入数据的模板 | 一期 | 1 | 8 | 12 | 21
|  |  |  | 批量导入 |  | 一期 | 1 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 新增 |  | 一期 | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 修改 |  | 一期 | 1 | 3 | 1 | 5
|  |  |  | 停用\启用 |  | 一期 | 2 | 3 | 2 | 7
库区组织链接
库区库位链接
|  | 库区库位管理 | 库区和库位的关系表数据维护 | 库位列表 |  | 一期 | 2 | 4 | 2 | 8
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
|  | 库区组织 | 库区和组织的关系表数据维护 | 库区组织列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
| 货源配置 | 库区类型 | 库区类型数据维护 | 库区类型列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
|  | 库存类型 | 库存类型数据维护 | 库区类型列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
|  | 工厂管理 | 工厂的数据维护 | 工厂列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
工厂库位链接
|  | 工厂库位 | 工厂和库位的关小表数据维护 | 工厂库位列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增（选择库位页面）
修改
停用\启用
|  | 库位管理 | 库位表数据维护 | 库位列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用
|  | 装运点管理 | 装运点的数据维护 | 装运点列表
导出excel
模板下载
批量导入
新增
修改
停用\启用